1999. 11. 12.

VI. PROJEKT. Kis-Balaton II. ütem élővilága

Cél: A Kis-Balaton vízminőség-védelmi rendszer üzemeltetésének hatása a biológiai sokféleségre.

Hipotézis: A tározón belüli vízkormányzás és gyors vízszintváltozás kedvezőtlenül befolyásolja a biológiai sokféleséget.

# Szitakötő közösségek (folyamatban lévő monitorozás)

Ambrus András

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A szitakötők monitorozása kapcsolódik a II/a és b (Vizes élőhelyek), valamint az I. (Védett és veszélyeztetett fajok) projektekhez.

- Kérdések

A monitorozás célja

- A Kis-Balaton területén 1993-ban beindult (és folyamatban lévő) vízvédelmi beruházás keretében történt árasztások hatásának felmérése (jelen esetben a szitakötő közösségre gyakorolt hatás becslése);

- Fennáll a lehetősége a tapasztalatok alapján a beruházás bizonyos mértékű módosításának.

- Mintavételi helyek

A mintavételi helyek egy részének szigorúan konzervatívnak kell lenni – az egymással, pontról pontra való összevethetőség érdekében – másrészt viszont követni kell a terület adottságainak változását, új élőhelyek megjelenését, egyesek eltűnését, a teljes közösség reprezentálása érdekében.

(A működő v. eddig vizsgált mintavételi helyek száma jelenleg meghaladja a hetvenet, felsorolásuk értelmetlen itt.)

3. Mintavételi gyakoriság, ütemezés

Évi öt alkalom: május elejétől szeptemberig havonta 1-1 alkalom.

- Mintavételi módszerek

Minden alkalommal lárva, exuvium és imágó felvétel is zajlik, minden mintavételi ponton, kvázi-kvantitatív, esetenként kvantitatív (pontos területre vonatkozó exuvium, vagy lárva egyedszám) gyűjtéssel, azonos ráfordítási elvet figyelembe véve. A mintavételi intenzitás szükség szerint módosítandó a kimutathatósági határ közelében lévő, kiemelt fajok felkutatására.

- Vizsgált változók

Számolt, vagy becsült egyedszám, a közösség minden tagjára, minden előfordulási alakra.

- Származtatott adatok

A terület egész Odonata közösségének változását tükröző, mennyiségi jellegű (többnyire relativ abundancia) adatok.

- Ráfordításbecslés

- 5 x 1-2 nap x 2-3 fő specialista terepi mintavétel,

- 2-3 nap adatbevitel, feldolgozás, értelmezés, jelentés

8. Előzmény, változtatás

A Kis-Balaton természetvédelmi monitorozás 6 éves adatsorának bizonyos szempontok szerint való beépítése a NBmR-ben folyamatban van.

- Értékelés

Az eddig már rendelkezésre álló adatok (az egész monitorozás értelmezhető adataira értve) adatbázisba töltése, kezelése a többi biotikus adattal együtt, térinformatikai rendszerben való feldolgozása megtörtént. A megfelelő lekérdezések és interpretációk által való elemzés ennek segítségével lehetséges. (Az adatokhoz való hozzáférés feltételeit még tisztázni szükséges!)

- Összesítés (tájékoztató jellegű)

| mvhely db. | mvhely/év | mv egy-ség/hely db | ember/nap/hely | ember/nap/év terep | ember/nap/év labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kb. 70 | 70 | 1 | 2 | kb. 20 | 3 |